## Sheet1
市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）
（2020年度）
评价层次： 项目承担单位绩效自评☑ 市直主管部门绩效自评□
评价类型： 项目事中评价□ 项目事后评价☑
项 目 名 称： 教研教改经费（含学科带头人经费）
项目承担单位： 教研处 （公章）
项目主管部门： 宁德市教育局 （公章）
填报日期 2021年01月26日
宁德市财政局 制
单位基本信息 | 单位负责人 |  |  | 缪钦 |  |  | 职务 |  | 院长 |  |  |  | 联系电话 | 13850365867
| 财务负责人 |  |  | 卢康 |  |  | 职务 |  | 会计 |  |  |  | 联系电话 | 13850365867
| 项目负责人 |  |  | 宋寿生 |  |  | 职务 |  | 教研处主任 |  |  |  | 联系电话 | 0593-2822209
| 单位性质 |  |  | 行政机关□ 参公事业单位□ | [8 empty] | 经费来源 | 财政核拨
非参公事业单位☑ 企业□
| 单位职能 |  |  | 本单位是宁德市中学教研与教师培训中心、市继续教育基地。为教师提供培训服务，承担全市中学教育教育教研、教师培训及教学资料信息的收集、整理等工作。主要是：围绕初（高）中课程实施与改革、中（高）考复习与备考、高等学校招生与考试改革等各项具体教育教学任务，需要在市级层面针对全市初、高中学校（不限于市属中学）开展初（高）中质量监控、教学指导、片区教研、中（高）考研究与指导、毕业班全员培训及其他类别教师全员培训、课题研究以及教研员培训提升等业务活动；为初（高）中学校课程实施与教学开展提供提供必要的、基本的教研保障，为教师专业成长提供必要的活动平台，为教育行政提供必不可少的决策参考与业务支持。 | [8 empty] | 单位人数 | 50
| 单位地址 |  |  | 宁德市蕉城区东湖路22号 | [8 empty] | 邮政编码 | 352100
| 立项依据 |  |  | 《宁德市人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设的实施意见》（宁政文〔2009〕224号）、《宁德市财政局关于宁德市进修学院初、高中毕业班复习指导研讨会会务经费问题的反馈意见》（宁财函〔2013〕102号）
| 项目性质 | [5 empty] | 市委市政府研究确定的专项资金□ 经常性专项业务费☑
已确定分年度预算安排的专项资金□ 其他专项□
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2020-01-01 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2020-12-01
[9 empty] | 完成：2020-12-31 |  |  |  |  | 完成：2020-12-31
| 部门预算功能科目编码及名称 | [5 empty] | 2050801教师进修
| 年度绩效目标（定量目标） | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 宁财教绩【2020】2号
|  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效内容 |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
项 | 年度绩效目标（定量目标） | 产出目标 |  | 数量目标 | 目标1 |  | 初、高中网络阅卷次数 |  |  | 8次 |  | 8次 |  | 8次 | 100%
目 |  |  |  |  | 目标2 |  | 毕业班全员培训及其他类别教师全员培训总参训人次 |  |  | 2600人次 |  | <=2600人次 |  | 2152人次 | 82.77%
基 |  |  |  |  | 目标3 |  | 片区教研与教学指导、教学视导高中校总人次 |  |  | 90人次 |  | 90人次 |  | 164人次 | 182.22%
本 |  |  |  |  | 目标4 |  | 教研员参加省级以上会议、培训总人次 |  |  | 60人次 |  | >=60人次 |  | 67人次 | 111.67%
情 |  |  |  |  | 目标5 |  | 学科专项活动总次数 |  |  | 24科次 |  | >=24科次 |  | 46科次 | 191.67%
况 |  |  |  |  | 目标6 |  | 课题研究与管理的各类在研课题总个数 |  |  | 250个 |  | 285个 |  | 171个 | 60%
|  |  |  | 时效目标 | 目标1 |  | 项目完成时间 |  |  | 12月 |  | 12月 |  | 12月 | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 目标1 |  | 教研教改经费 |  |  | 150万元 |  | 150万元 |  | 65万元 | 43.33%
|  |  |  | 质量目标 | 目标1 |  | 质量监控以及网络阅卷的学校参与率 |  |  | 95% |  | 100% |  | 98% | 98%
[5 empty] | 目标2 |  | 教研培训调查得分 |  |  | 85% |  | 85% |  | 86% | 101.18%
[5 empty] | 目标3 |  | 片区教研与教学指导、教学视导下校学科覆盖率 |  |  | 90% |  | >=90% |  | 100% | 111.11%
[5 empty] | 目标4 |  | 教研员参训覆盖率 |  |  | 95% |  | >=95% |  | 100% | 105.26%
[5 empty] | 目标5 |  | 学科专项活动目标对象参与率 |  |  | 90% |  | >=90% |  | 90% | 100%
[5 empty] | 目标6 |  | 课题节点通过率 |  |  | 85% |  | >=85% |  | 85% | 100%
|  | 效益目标 |  | 社会效益目标 | 目标1 |  | 中高考综合排名（与上年相比进位） |  |  | 1位次 |  | >=1位次 |  | 1位次 | 100%
|  | 满意度目标 |  | 服务对象满意度 | 目标1 |  | 各类满意度调查平均得分率 |  |  | 85% |  | >=85% |  | 85% | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 依据市财政局预算和市教育局工作要点，及学院期初工作计划，预定目标基本达成，部分项目超额完成 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | 由于生源质量、学校教学、学院教研工作水平等方面原因，中高考名次没有明显提升
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□
最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
|  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 年初预算 | 年中调整 | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额（万元）③=①-②
[7 empty] | 安排金额 | 金额
[7 empty] | 金额 | 金额 | 金额 | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 | 支出实现率（％）
[7 empty] | (万元) | (万元) | (万元)① |  |  |  | (万元)②
项 | 合计 |  |  | 150 |  |  | 150 | 0 | 65 | 43.33% |  |  | 98.26 | 151.17% | -33.26
目
资
金
安
排
和 | 财政资金小计 |  |  | 150 |  |  | 150 | 0 | 65 | 43.33% |  |  | 98.26 | 151.17% | -33.26
使 | ①中央财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
用 | ②省级财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
情 | ③市级财政资金 |  |  | 150 |  |  | 150 | 0 | 65 | 43.33% | 宁财教表（2020）098号、宁财教表（2020）123号、 2020年8月、10月 |  | 98.26 | 151.17% | -33.26
况 | ④其他资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
|  |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
| 财政资金实际支出情况 |  | 1 | 名师工作室费用（1-12月） | [9 empty] | 2.4
|  |  | 2 | 毕业班全员培训支出（1-12月） | [9 empty] | 17.25
|  |  | 3 | 各种教研及学科竞赛活动及差旅（1-12月） | [9 empty] | 24.52
|  |  | 4 | 课题管理与研究支出（1-12月） | [9 empty] | 2.28
|  |  | 5 | 质量监控网阅等支出（1-12月） | [9 empty] | 36.43
|  |  | 6 | 教研管理专项活动费用（1-12月） | [9 empty] | 9.72
|  |  | 7 | 小学教研活动费用（1-12月） | [9 empty] | 5.66
|  |  | 合计 | [10 empty] | 98.26
| 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 评分标准 |  |  |  | 分值 | 得分 | 得扣分原因 | 偏差原因分析及改进措施
| （目标分类） |  |  | （分类细化） |  | （绩效目标内容）
绩效 | 产出(60%) |  |  | 时效目标 |  | 项目完成时间 |  | ①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 |  |  |  | 5 | 4 | 按时完成计划 | 按时完成计划
自评 |  |  |  | 成本目标 |  | 教研教改经费 |  | ①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦105%得满分，105%＜A≦110%时扣2分，110%＜A扣5分。 |  |  |  | 5 | 4 | 按时完成计划 | 按时完成计划
指标 |  |  |  | 数量目标 |  | 初、高中网络阅卷次数 |  | ①实际完成率=（实际次数/计划次数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 4 | 4 | 网阅次数8次，实际完成率为100% | 网阅次数8次，实际完成率为100%
体系 | [5 empty] | 毕业班全员培训及其他类别教师全员培训总参训人次 |  | ①实际参训率=（实际参训人次/计划参训人次）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际产出数：教学视导次数2次达 |  |  |  | 4 | 2 | 累计培训人次2152，实际完成率为83% | 累计培训人次2152，实际完成率为83%
[6 empty] | 片区教研与教学指导、教学视导高中校总人次 |  | ①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 6 | 5 | 片区教研与教学指导、教学视导高中校总人次164，完成率182% | 片区教研与教学指导、教学视导高中校总人次164，完成率182%
[6 empty] | 教研员参加省级以上会议、培训总人次 |  | ①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 4 | 4 | 教研员参加省级以上会议、培训总人次67次，实际完成率为112% | 教研员参加省级以上会议、培训总人次67次，实际完成率为112%
[6 empty] | 学科专项活动总次数 |  | ①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 4 | 4 | 累计46科次，实际完成率191% | 累计46科次，实际完成率191%
[6 empty] | 课题研究与管理的各类在研课题总个数 |  | ①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 4 | 4 | 在研课题总共285个，所有课题按时完成开题、中期检查等，实际完成率100% | 在研课题总共285个，所有课题按时完成开题、中期检查等，实际完成率100%
|  |  |  | 质量目标 |  | 质量监控以及网络阅卷的学校参与率 |  | ①实际参与率=（实际参与数/计划参与数）×100%。实际完成率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 4 | 3 | 实际参与率为93% | 实际参与率为93%
[6 empty] | 教研培训调查得分 |  | ①社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于85%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 4 | 3 | 高中全员培训满意度大于85分 | 高中全员培训满意度大于85分
[6 empty] | 片区教研与教学指导、教学视导下校学科覆盖率 |  | ①实际覆盖率=（实际覆盖数/计划覆盖数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 4 | 4 | 实际覆盖率为100% | 实际覆盖率为100%
[6 empty] | 教研员参训覆盖率 |  | ①实际覆盖率=（实际覆盖数/计划覆盖数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 4 | 4 | 实际覆盖率为100% | 实际覆盖率为100%
[6 empty] | 学科专项活动目标对象参与率 |  | ①实际覆盖率=（实际覆盖数/计划覆盖数）×100%。实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 4 | 4 | 实际覆盖率为100% | 实际覆盖率为100%
[6 empty] | 课题节点通过率 |  | ①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |  | 4 | 4 | 质量达标率为100% | 质量达标率为100%
| 效益(30%) |  |  | 社会效益目标 |  | 中高考综合排名（与上年相比进位） |  | 中高考综合排名与上年相比进位与保持，得满分，退1为扣1分 |  |  |  | 30 | 28 | 基本持平，并减少差距 | 基本持平，并减少差距
| 满意度(10%) |  |  | 服务对象满意度 |  | 各类满意度调查平均得分率 |  | ①社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于85%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 10 | 10 | 高中全员培训满意度大于85分 | 高中全员培训满意度大于85分
| 总分值、评价总分 （S） | [10 empty] | 100分 | 91分
| 评价 | ☑优（S≧90） □良（90﹥S≧80） □中（80﹥S≧60） □差（60<S）
等级
问题与 |  | 存在问题
改进措施 |  | 制定项目的年初预算，在实施阶段时仍有许多不确定因素，某些质量目标很难收集数据、证据进行说明。
(每条存在问题及改进措施不少于30个字) |  | 全员培训缺高二、市本练习刚刚起步，投入不足，学科活动体系不健全，开展活动数量质量有差距
在制定项目计划时，无法将所有因素考虑周全，实施时发现无法按照计划进行实施
改进措施
以每次绩效考评工作为新起点，加强业务学习，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性，调整相关评价标准
每年在原有市本练习的基础改进一定的比例，使其逐步完善，加强学科之间的交流研讨，使各学科能够根据学科特点制定详细的期初计划，完善学科活动体系。
对照项目计划，结合各个项目实施时存在的问题，对原有的项目计划进行微调，将课题结题率改为节点通过率，确保课题能够按照要求顺利完成。
下一步 |  | 通过项目的实施，我院产出的数量、质量普遍达到了预期，依据市财政局预算和市教育局工作要点，及学院期初工作计划，预定目标基本达成，部分项目超额完成。2021年我们还将一如既往地坚持团结协作的方针，协调各部门的权责，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。
改进工作的意见和建议
| 填表人签名： | [9 empty] | 联系电话：