## Sheet1
市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）
（2020年度）
评价层次： 项目承担单位绩效自评☑ 市直主管部门绩效自评□
评价类型： 项目事中评价□ 项目事后评价☑
项 目 名 称： 研训中心项目建设
项目承担单位： 宁德市教师进修学院 （公章）
项目主管部门： 宁德市教育局 （公章）
填报日期 2021年05月8日
宁德市财政局 制
| 单位负责人 |  |  | 缪钦 |  |  | 职务 |  | 院长 |  |  |  | 联系电话 | 13850365867
单位基本信息 | 财务负责人 |  |  | 卢康 |  |  | 职务 |  | 会计 |  |  |  | 联系电话 | 13850365867
| 项目负责人 |  |  | 卢康 |  |  | 职务 |  | 总务处 |  |  |  | 联系电话 | 0593-2863034
| 单位性质 |  |  | 行政机关□ 参公事业单位□ | [8 empty] | 经费来源 | 财政核拨
非参公事业单位☑ 企业□
| 单位职能 |  |  | 本单位是宁德市中学教研与教师培训中心、市继续教育基地。为教师提供培训服务，承担全市中学教育教育教研、教师培训及教学资料信息的收集、整理等工作。主要是：围绕初（高）中课程实施与改革、中（高）考复习与备考、高等学校招生与考试改革等各项具体教育教学任务，需要在市级层面针对全市初、高中学校（不限于市属中学）开展初（高）中质量监控、教学指导、片区教研、中（高）考研究与指导、毕业班全员培训及其他类别教师全员培训、课题研究以及教研员培训提升等业务活动；为初（高）中学校课程实施与教学开展提供提供必要的、基本的教研保障，为教师专业成长提供必要的活动平台，为教育行政提供必不可少的决策参考与业务支持。 | [8 empty] | 单位人数 | 50
| 单位地址 |  |  | 宁德市蕉城区东湖路22号 | [8 empty] | 邮政编码 | 352100
| 立项依据 |  |  | 《宁德市人民政府专题会议纪要》（【2020】15号）、《宁德市人民政府文件》（【2020】72号）、《宁德市人民政府专题会议纪要》（【2020】48号）、宁发改审批【2020】29号、宁发改审批【2020】36号
| 项目性质 | [5 empty] | 市委市政府研究确定的专项资金☑ 经常性专项业务费□
已确定分年度预算安排的专项资金□ 其他专项□
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2020-10-01 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2020-10-01
[9 empty] | 完成：2020-12-31 |  |  |  |  | 完成：2020-12-31
| 部门预算功能科目编码及名称 | [5 empty] | ,,2050801教师进修
| 年度绩效目标（定量目标） | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 宁财教绩【2020】3号
|  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效内容 |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
项 | 年度绩效目标（定量目标） | 产出目标 |  | 数量目标 | 目标1 |  | 土地面积数 |  |  | 25.7亩 |  | 25.7亩 |  | 0亩 | 0%
目 |  |  |  |  | 目标2 |  | 建筑面积 |  |  | 23000平方米 |  | 23000平方米 |  | 0平方米 | 0%
基 |  |  |  | 时效目标 | 目标1 |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
本 |  |  |  | 成本目标 | 目标1 |  | 研训大楼基建其他费用 |  |  | <=2455万元 |  | >=2455万元 |  | 117.19万元 | 4.77%
情 |  |  |  |  | 目标2 |  | 研训大楼划拨用地价款 |  |  | <=1100万元 |  | >=1100万元 |  | 0万元 | 0%
况 |  |  |  |  | 目标3 |  | 研训大楼基本预备费 |  |  | <=760万元 |  | >=760万元 |  | 0 万元 | 0%
[5 empty] | 目标4 |  | 研训大楼土方工程部分费 |  |  | 685万元 |  | 685万元 |  | 0万元 | 0%
|  |  |  | 质量目标 | 目标1 |  | 研训大楼土地周边路网完成率 |  |  | >=95% |  | 100% |  | 100% | 100%
[5 empty] | 目标2 |  | 研训大楼其他规费合格率 |  |  | >=95% |  | 100% |  | 100 % | 100%
|  | 效益目标 |  | 社会效益目标 | 目标1 |  | 缓解改善教师进修条件，实现教学培训目标 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2.34 | 2.34%
|  | 满意度目标 |  | 服务对象满意度 | 目标1 |  | 项目公示社会满意度 |  |  | >=90% |  | >=100% |  | 100% | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 研训中心项目建设经费5000万元是2020年新增的宁德市教师教师进修学院和蕉城区教师进修学校合建项目的部分经费。宁德市教师教师进修学院和蕉城区教师进修学校合建项目总概算约为19552万元，其中工程费用约为15211万元、工程建设其他费用约为3551万元、预备费用760万元、专项费用30万元。研训中心项目建设经费5000万元主要用于支付研训大楼基建其他费用、研训大楼基本预备费、研训大楼土方工程费用。 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | 因各招标项目都在进行前期编制，尚未形成实际支出，其中农转用土地理赔约1500万涉及到新修订的土地管理法，手续较为复杂
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□
最低成本法☑ 公众评判法□
其他评价方法: □
|  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 年初预算 | 年中调整 | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额（万元）③=①-②
[7 empty] | 安排金额 | 金额
[7 empty] | 金额 | 金额 | 金额 | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 | 支出实现率（％）
[7 empty] | (万元) | (万元) | (万元)① |  |  |  | (万元)②
项 | 合计 |  |  | 5000 |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 100% |  |  | 117.19 | 2.34% | 4882.81
目 | 财政资金小计 |  |  | 5000 |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 100% |  |  | 117.19 | 2.34% | 4882.81
资 | ①中央财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
金 | ②省级财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
安 | ③市级财政资金 |  |  | 5000 |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 100% | 宁财教表（2020）21号 2020年4月 |  | 117.19 | 2.34% | 4882.81
排 | ④其他资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
和
使
用
情
况
|  |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
| 财政资金实际支出情况 |  | 1 | 研训大楼基建其他费用（征地农民预留社保金、施工便道、其他规费等10月-12月支出） | [9 empty] | 117.19
|  |  | 合计 | [10 empty] | 117.19
| 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 评分标准 |  |  |  | 分值 | 得分 | 得扣分原因 | 偏差原因分析及改进措施
| （目标分类） |  |  | （分类细化） |  | （绩效目标内容）
绩效 | 产出(60%) |  |  | 时效目标 |  | 资金到位率 |  | 项目资金实际到位月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 |  |  |  | 10 | 10 | 项目资金实际到位月份早于预计时间 | 项目资金实际到位月份早于预计时间
自评 |  |  |  | 成本目标 |  | 研训大楼基建其他费用 |  | 项目资金实际支出是否小于计划支出。实际支出小于计划支出的20%不得分，超出计划支出5%扣1分，超出计划支出10%不得分 |  |  |  | 5 | 0 | 项目还未启动，其他费用还未开始大支出 | 项目还未启动，其他费用还未开始大支出
指标 | [5 empty] | 研训大楼划拨用地价款 |  | 项目资金实际支出是否小于计划支出。实际支出小于计划支出的20%不得分，超出计划支出5%扣1分，超出计划支出10%不得分 |  |  |  | 5 | 0 | 项目还未启动，费用未支出 | 项目还未启动，费用未支出
体系 | [5 empty] | 研训大楼基本预备费 |  | 项目资金实际支出是否小于计划支出。实际支出小于计划支出的20%不得分，超出计划支出5%扣1分，超出计划支出10%不得分 |  |  |  | 5 | 0 | 项目还未启动，费用未支出 | 项目还未启动，费用未支出
[6 empty] | 研训大楼土方工程部分费 |  | 项目资金实际支出是否小于计划支出。实际支出小于计划支出的20%不得分，超出计划支出5%扣1分，超出计划支出10%不得分 |  |  |  | 5 | 0 | 项目还未启动，费用未支出 | 项目还未启动，费用未支出
|  |  |  | 数量目标 |  | 土地面积数 |  | 实际征地面积大于计划面积或者小于计划面积10%得满分，小于计划的10%扣1分，未征地不得分。 |  |  |  | 5 | 0 | 项目还未正式启动，土地面积未确定 | 项目还未正式启动，土地面积未确定
[6 empty] | 建筑面积 |  | 实际建筑面积大于计划面积或者小于计划面积10%得满分，小于计划的10%扣1分，未征地不得分。 |  |  |  | 5 | 0 | 项目还未正式启动，没有建筑面积 | 项目还未正式启动，没有建筑面积
|  |  |  | 质量目标 |  | 研训大楼土地周边路网完成率 |  | 土地周边路网完成每小于计划10%扣1分，直至扣完为止。 |  |  |  | 10 | 10 | 施工便道已铺设完成，得满分 | 施工便道已铺设完成，得满分
[6 empty] | 研训大楼其他规费合格率 |  | 规费使用项目是否合格。实际不合格超出计划的5%扣1分，超出计划支出10%不得分 |  |  |  | 10 | 10 | 规费使用项目合格，得满分 | 规费使用项目合格，得满分
| 效益(30%) |  |  | 社会效益目标 |  | 缓解改善教师进修条件，实现教学培训目标 |  | 目标开始实现启动即得满分。反之不得分。 |  |  |  | 30 | 0 | 项目还未启动，目标未启动不得分 | 项目还未启动，目标未启动不得分
| 满意度(10%) |  |  | 服务对象满意度 |  | 项目公示社会满意度 |  | 项目公示通过得满分，反之不得分 |  |  |  | 10 | 10 | 项目公示通过得满分 | 项目公示通过得满分
| 总分值、评价总分 （S） | [10 empty] | 100分 | 40分
| 评价 | □优（S≧90） □良（90﹥S≧80） □中（80﹥S≧60） ☑差（60<S）
等级
问题与 |  | 存在问题
改进措施 |  | 项目农转用办理手续繁杂，涉及新的土地管理办法，所以办理时间周期较长
(每条存在问题及改进措施不少于30个字) |  | 项目方案听取市领导意见进行优化调整，多次调整报市资源局审批，方案通过时间周期较长
项目监理单位及总承包单位尚未招标，施工图尚未完成，目前项目进度滞后
改进措施
协调各部门积极推进项目进度，积极办理项目相关手续及相关招标工作
积极办理农转用手续，进行组卷上报并对组卷材料根据省自然资源厅意见进行修改，通过审批。
积极筹备招标前期工作，推进项目开工进度，推进农转用土地理赔进展
下一步 |  | 通过项目的实施，产出的数量、质量争取达到目标预期，依据市财政局预算和政府工作要点，及学院工作计划，预定目标争取年底基本达成。2021年我们还将一如既往地坚持团结协作的方针，协调各部门的权责，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。
改进工作的意见和建议
| 填表人签名： | [9 empty] | 联系电话：