## Sheet1
市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）
（2020年度）
评价层次： 项目承担单位绩效自评☑ 市直主管部门绩效自评□
评价类型： 项目事中评价□ 项目事后评价☑
项 目 名 称： 福建省宁德市教师进修学院学校教学管理专项经费
项目承担单位： 总务处 （公章）
项目主管部门： 宁德市教育局 （公章）
填报日期 2020年12月31日
宁德市财政局 制
单位基本信息 | 单位负责人 |  |  | 缪钦 |  |  | 职务 |  | 院长 |  |  |  | 联系电话 | 13850365867
| 财务负责人 |  |  | 卢康 |  |  | 职务 |  | 会计 |  |  |  | 联系电话 | 13850365867
| 项目负责人 |  |  | 卢康 |  |  | 职务 |  | 总务处负责人 |  |  |  | 联系电话 | 2863176
| 单位性质 |  |  | 行政机关□ 参公事业单位□ | [8 empty] | 经费来源 | 财政核拨
非参公事业单位☑ 企业□
| 单位职能 |  |  | 本单位是宁德市中学教研与教师培训中心、市继续教育基地。为教师提供培训服务，承担全市中学教育教育教研、教师培训及教学资料信息的收集、整理等工作。主要是：围绕初（高）中课程实施与改革、中（高）考复习与备考、高等学校招生与考试改革等各项具体教育教学任务，需要在市级层面针对全市初、高中学校（不限于市属中学）开展初（高）中质量监控、教学指导、片区教研、中（高）考研究与指导、毕业班全员培训及其他类别教师全员培训、课题研究以及教研员培训提升等业务活动；为初（高）中学校课程实施与教学开展提供提供必要的、基本的教研保障，为教师专业成长提供必要的活动平台，为教育行政提供必不可少的决策参考与业务支持。 | [8 empty] | 单位人数 | 50
| 单位地址 |  |  | 宁德市蕉城区东湖路22号 | [8 empty] | 邮政编码 | 352100
| 立项依据 |  |  | 宁政文（2009）224号、宁财函（2013）102号
| 项目性质 | [5 empty] | 市委市政府研究确定的专项资金□ 经常性专项业务费□
已确定分年度预算安排的专项资金□ 其他专项☑
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2020-11-01 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2020-11-01
[9 empty] | 完成：2020-12-31 |  |  |  |  | 完成：2020-12-31
| 部门预算功能科目编码及名称 | [5 empty] | ,,2050801教师进修
| 年度绩效目标（定量目标） | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 宁财教绩【2020】3号
|  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效内容 |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
项 | 年度绩效目标（定量目标） | 产出目标 |  | 数量目标 | 目标1 |  | 扶贫挂点补助项目数 |  |  | 3项 |  | >=3项 |  | 2项 | 66.67%
目 |  |  |  |  | 目标2 |  | 零星办公用品采购数 |  |  | 2批 |  | <=2批 |  | 1批 | 50%
基 |  |  |  |  | 目标3 |  | 零星修缮数 |  |  | 2项 |  | <=2项 |  | 0项 | 0%
本 |  |  |  | 时效目标 | 目标1 |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
情 |  |  |  | 成本目标 | 目标1 |  | 扶贫挂点补助资金 |  |  | 1万元 |  | 1万元 |  | 0.74万元 | 74%
况 |  |  |  |  | 目标2 |  | 零星办公用品采购资金 |  |  | 1万元 |  | <=1万元 |  | 0.46万元 | 46%
[5 empty] | 目标3 |  | 零星修缮资金 |  |  | 1万元 |  | <=1万元 |  | 0万元 | 0%
[5 empty] | 目标4 |  | 教学管理其他费用 |  |  | 7万元 |  | <=7万元 |  | 0.41万元 | 5.86%
|  |  |  | 质量目标 | 目标1 |  | 扶贫挂点补助完成率 |  |  | 90% |  | 100% |  | 66.67% | 66.67%
[5 empty] | 目标2 |  | 零星办公用品采购合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  | 效益目标 |  | 社会效益目标 | 目标1 |  | 主管部门年度考评通过情况 |  |  | 85% |  | >=90% |  | 90% | 100%
|  | 满意度目标 |  | 服务对象满意度 | 目标1 |  | 教职工满意度调查 |  |  | >=95% |  | 100% |  | 100% | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 依据市财政局年中调整预算和市教育局工作要点，及学院工作计划，预定目标由于时间原因完成部分。， |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | 由于本项目资金追加拨付较迟，较为仓促，以致部分项目无法全部完成
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□
最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
|  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 年初预算 | 年中调整 | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额（万元）③=①-②
[7 empty] | 安排金额 | 金额
[7 empty] | 金额 | 金额 | 金额 | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 | 支出实现率（％）
[7 empty] | (万元) | (万元) | (万元)① |  |  |  | (万元)②
项 | 合计 |  |  | 10 |  |  | 0 | 10 | 10 | 100% |  |  | 1.61 | 16.10% | 8.39
目
资
金
安
排
和 | 财政资金小计 |  |  | 10 |  |  | 0 | 10 | 10 | 100% |  |  | 1.61 | 16.10% | 8.39
使 | ①中央财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
用 | ②省级财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
情 | ③市级财政资金 |  |  | 10 |  |  | 0 | 10 | 10 | 100% | 宁财教表（2020）139号 2020.11 |  | 1.61 | 16.10% | 8.39
况 | ④其他资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
|  |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
| 财政资金实际支出情况 |  | 1 | 2020年12月支付扶贫挂点补助经费 | [9 empty] | 0.74
|  |  | 2 | 2020年12月支付零星办公用品采购费用 | [9 empty] | 0.46
|  |  | 3 | 2020年12月支付教学管理其他费用 | [9 empty] | 0.41
|  |  | 合计 | [10 empty] | 1.61
| 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 评分标准 |  |  |  | 分值 | 得分 | 得扣分原因 | 偏差原因分析及改进措施
| （目标分类） |  |  | （分类细化） |  | （绩效目标内容）
绩效 | 产出(60%) |  |  | 时效目标 |  | 资金到位率 |  | 项目资金实际到位月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 |  |  |  | 10 | 9 | 资金追加教迟，影响项目实施进程 | 资金追加教迟，影响项目实施进程
自评 |  |  |  | 成本目标 |  | 扶贫挂点补助资金 |  | 指的是扶贫补助经费实际支出金额，实际支出资金≦预算资金70%，得满分，反之，每超出预算的5%扣0.5分，每低于预算的70%的5%扣0.5分，扣完为止 |  |  |  | 10 | 10 | 基本达到预期 | 基本达到预期
指标 | [5 empty] | 零星办公用品采购资金 |  | 指的是零星办公用品采购资金的实际支出金额，实际支出资金≦预算资金70%，得满分，反之，每超出预算的5%扣0.5分，每低于预算的70%的5%扣0.5分，扣完为止 |  |  |  | 5 | 5 | 基本达到预期 | 基本达到预期
体系 | [5 empty] | 零星修缮资金 |  | 指的是零星修缮资金的实际支出金额，实际支出资金≦预算资金70%，得满分，反之，每超出预算的5%扣0.5分，每低于预算的70%的5%扣0.5分，扣完为止 |  |  |  | 5 | 0 | 由于时间问题，没法完成进度 | 由于时间问题，没法完成进度
[6 empty] | 教学管理其他费用 |  | 指的是教学管理其他费用的实际支出金额，实际支出资金≦预算资金70%，得满分，反之，每超出预算的5%扣0.5分，每低于预算的70%的5%扣0.5分，扣完为止 |  |  |  | 5 | 0 | 由于时间问题，只能完成不方面进度 | 由于时间问题，只能完成不方面进度
|  |  |  | 数量目标 |  | 扶贫挂点补助项目数 |  | 指的是扶贫挂点经费补助项目数量，是属于新增指标。实际少于1次扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 5 | 4 | 基本完成，达到预期 | 基本完成，达到预期
[6 empty] | 零星办公用品采购数 |  | 指的是零星办公用品采购数量，是属于新增指标。多目标一次扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 5 | 3 | 基本完成，达到预期 | 基本完成，达到预期
[6 empty] | 零星修缮数 |  | 指的是零星修缮数量，是属于新增指标。多目标一次扣1分，扣完为止 |  |  |  | 5 | 0 | 由于时间问题，没法完成进度 | 由于时间问题，没法完成进度
|  |  |  | 质量目标 |  | 扶贫挂点补助完成率 |  | 实际完成率=（实际项目完成数/计划项目数）×100%。实际完成率大于80%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 5 | 4 | 基本完成，达到预期 | 基本完成，达到预期
[6 empty] | 零星办公用品采购合格率 |  | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |  | 5 | 5 | 基本完成，达到预期 | 基本完成，达到预期
| 效益(30%) |  |  | 社会效益目标 |  | 主管部门年度考评通过情况 |  | 指的是相关项目的实施是否达到主管部门的预期考评85%。实际考评超出预期，得满分，反之，低于预期的5%扣0.5分，扣完为止 |  |  |  | 30 | 28 | 主管部门年度考评通过情况 | 主管部门年度考评通过情况
| 满意度(10%) |  |  | 服务对象满意度 |  | 教职工满意度调查 |  | 指的是教职工对改善弥补正常教学管理条件，满足正常行政工作实际需要的满意度调查，实际满意度问卷调查的满意度与预期满意度的比率。满意度每少5%扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 10 | 10 | 教职工满意度调查好评达98% | 教职工满意度调查好评达98%
| 总分值、评价总分 （S） | [10 empty] | 100分 | 78分
| 评价 | □优（S≧90） □良（90﹥S≧80） ☑中（80﹥S≧60） □差（60<S）
等级
问题与 |  | 存在问题
改进措施 |  | 制定项目的年中过追加的预算，在实施阶段时由于时间紧迫，某些质量目标很难收集数据、证据进行说明。
(每条存在问题及改进措施不少于30个字) |  | 在制定项目计划时，无法将所有因素考虑周全，实施时发现无法按照计划进行实施
在实施阶段时由于资金到位迟，实施项目时间紧迫，以致于项目实施无法如数完成。
改进措施
以每次绩效考评工作为新起点，加强业务学习，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性，调整相关评价标准
每年在基础改进一定的比例，使其逐步完善，加强各处室之间的交流研讨，使各处室能够根据各自需求制定详细的后期计划，完善活动。
对照项目计划，结合各个项目实施时存在的时间紧迫的问题，对原有的项目计划进行微调，确保项目能够按照要求按时顺利完成。
下一步 |  | 通过项目的实施，我院产出的数量、质量普遍达到了预期，依据市财政局预算和市教育局工作要点，及学院期初工作计划，预定目标基本达成，部分项目超额完成。2021年我们还将一如既往地坚持团结协作的方针，协调各部门的权责，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。
改进工作的意见和建议
| 填表人签名： | [9 empty] | 联系电话：